## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA - LICITACION PUBLICA NACIONAL OBRAS Nº 004-2020/VIVIENDA/VMCS/PNSR-AMAZONÍA RURAL - Ejecución de las Obras en Lisboa, Sucre y San Juan de Lagunillas
Nº | ACTIVIDADES | FECHAS | HORA
1 | CONVOCATORIA: PUBLICACION DEL LLAMADO A LICITACION EN DIARIO LOCAL / WEB DE LA ENTIDAD | 2020-12-30
2 | REGISTRO DE PARTICIPANTES desde: | 2021-01-06
3 | CHARLA INFORMATIVA | 2021-01-13 | 11:00 Horas
4 | FORMULACION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES, Hasta | 2021-01-15
5 | ABSOLUCION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES | 2021-01-19
6 | PRESENTACION DE PROPUESTAS | 2021-02-01 | 10:00 Horas
7 | APERTURA DE PROPUESTAS - ACTO PÚBLICO | 2021-02-01 | 10:15 Horas
8 | EVALUACIÓN | 2021-02-08
9 | ADJUDICACIÓN CONTRATO | 2021-02-09
10 | SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO | 2021-02-22
11 | OTORGAMIENTO DE ADELANTO | 2021-03-08
Formulas:
FECHAS = [FECHAS, row above]+7
FECHAS = [FECHAS, row above]